Cadrage Digitalisation de la Ferme LAWTAN

1. Objectifs du projet

- Principaux objectifs :

  - Amélioration de la productivité laitière : Optimiser la production de lait par vache grâce à un suivi précis de la santé, de l'alimentation, et des cycles de reproduction.

  - Suivi du Pedigree des Vaches: Établir et maintenir une fiche de suivi détaillée pour chaque vache, incluant son pedigree, ses performances, et son historique de reproduction, afin d'améliorer la gestion génétique du troupeau.

  - Gestion optimisée de l'alimentation : Suivre les quantités et types d'aliments consommés, optimiser les rations, et réduire le gaspillage.

  - Suivi de la santé animale : Détecter rapidement les problèmes de santé pour réduire les pertes et les coûts vétérinaires.

  - Traçabilité des produits laitiers : Garantir la qualité et la sécurité du lait produit et de ses dérivés, en suivant le produit depuis la production jusqu'à la vente.

  - Amélioration de la gestion financière : Suivre les dépenses, les revenus, et la rentabilité de la ferme en temps réel.

  - Gestion des cultures fourragères: Optimiser la production de fourrage pour assurer une alimentation de qualité aux animaux

- Indicateurs Clés de Performance (KPI) :

  - Production laitière par vache et par jour : Litres de lait produits par vache, moyenne quotidienne, hebdomadaire et mensuel.

  - Taux de conversion alimentaire : Efficacité de l'alimentation en termes de production laitière.

  - Dépenses vétérinaires par animal : Coût des soins et traitements médicaux.

  - Taux de mortalité et morbidité : Nombre de décès et de maladies par an

  - Chiffre d’affaires global et par produit : Suivre la performance financière.

  - Coût de production du lait et du fourrage : Optimiser les charges de l’exploitation.

- Satisfaction client : Recueillir des feedbacks pour améliorer la qualité du service

- Priorités spécifiques :

  - Santé animale: Suivi rigoureux et rapide pour prévenir les maladies et optimiser le bien-être animal.

  - Suivi des rendements laitiers: Améliorer la production par vache et le rendement global.

  - Gestion de l'alimentation : Assurer des rations équilibrées et adaptées, réduire le gaspillage et les coûts.

- Traçabilité : Assurer la qualité des produits depuis la production jusqu'à la vente.

2. Contexte de la ferme

- Nombre de personnes travaillant à la ferme et leur rôle :

  - 7 employés permanents : Technicien d'élevage, comptable, commercial, 3 bouviers, 1 vétérinaire.

  - 1 Manager général: Responsable de la gestion globale de la ferme.

- Nombre d’animaux :

  - 9 vaches (7 en production laitière et 2 jeunes), et 4 males.

- Principale activité :

  - Production de lait (lait bio et lait caillé bio).

  - Production de fromage et de yaourt en vue tres prochainement.

- Solutions numériques ou systèmes d’information existants :

  - Utilisation ponctuelle d'Excel pour la comptabilité de base.

  - Un cahier de gestion manuscrite

  - Pas de système de gestion de ferme dédié.

- Principaux défis actuels :

  - Suivi de la santé animale : Détection précoce des maladies et suivi des traitements.

  - Gestion de l'alimentation : Assurer une alimentation optimale et réduire le gaspillage.

  - Gestion de la production laitière: Optimisation des pratiques de traite, contrôle qualité du lait.

  - Traçabilité des produits : Manque de suivi numérique de la production à la vente.

  - Gestion financière : Suivi précis des coûts et des revenus.

3. Infrastructure existante

- Connexion Internet :

  - Une connexion internet 4G est disponible sur le site, mais elle n'est pas toujours stable et rapide. Nous souhaiterons être en mesure d'optimiser la connexion ou d'envisager une autre solution si nécessaire.

- Équipements numériques des travailleurs :

  - Les travailleurs utilisent leurs smartphones personnels. Mais nous avons des ordinateurs portables disponibles pour une meilleure gestion de la ferme.

- Niveau de compétence numérique :

  - Les compétences numériques sont variées parmi le personnel, nécessitant une formation ou une assistance pour l'utilisation d'outils numériques.

- Source d'énergie :

  - Utilisation du réseau électrique national.

  - Par contre nous avons une installation solaire que nous utilisons principalement. Le reseau electrique SENELEC n’est utiliser qu’en cas de defaillance du solaire.

4. Gestion des données

- Données actuellement collectées :

  - Suivi manuel de la production laitière par vache et des données de reproduction (surtout sur support papier).

  - Informations de base sur la santé animale (observations, interventions vétérinaires).

  - Notes sur les quantités d'aliments utilisés pour les animaux (sans grand détail).

- Suivi des données :

  - Suivi en temps réel souhaité pour les données critiques (santé animale, production laitière).

  - Suivi régulier (au moins quotidien) pour les autres données.

- Sécurité et confidentialité des données :

  - Exigences strictes pour la sécurité et la confidentialité des données, en particulier pour les informations financières et les données sur la santé animale.

5. Suivi des animaux

- Identification individuelle :

  - Oui, il est nécessaire d’identifier chaque animal individuellement. Les animaux ont presentement des bloucles en plastiques avec chacun son numero d’identifiant.

  - Intérêt pour les puces RFID ou les colliers connectés pour un suivi plus efficace et précis. Mais vraiment pas urgent…

- Données spécifiques par animal :

  - Oui, nous souhaitons suivre : poids, température, activité physique (pour détecter les problèmes de santé), cycles de reproduction, généalogie (pedigree complet y compris les ascendants sur plusieurs générations, et toute information pertinente comme la qualité de la semence, et éventuellement le pedigree du taureau utilisé pour l'insémination. Pour certains ces informations sont deja disponibles.)

- Processus actuels :

  - Surveillance visuelle quotidienne, enregistrement manuel des données de santé et des interventions vétérinaires dans des cahiers vraiment pas reguliere.

6. Gestion des ressources agricoles

- Gestion actuelle de l'alimentation :

  - Distribution manuelle d'aliments en fonction des besoins estimés, sans grand détail sur la composition et les quantités exactes par animal.

- Planification de la reproduction et de la lactation :

  - Pas de système formel de planification des périodes de reproduction ou de lactation.

7. Traçabilité et qualité des produits

- Traçabilité complète :

  - Oui, nous souhaitons mettre en place une traçabilité complète pour le lait, de la production a la vente.

- Standards de qualité et certifications :

  - Respecter les normes d’hygiène et de sécurité alimentaire.

  - Intérêt pour la certification biologique (mais vraiment à long terme) pour valoriser la production.

8. Logistique et commercialisation

- Gestion numérique des ventes et distribution :

  - Actuellement, la gestion des ventes est principalement manuelle (contact direct avec les clients, prise de commandes par téléphone).

- Principaux clients :

  - Marchés locaux (détaillants et consommateurs), quelques restaurants.

  - L’objectif est de développer un réseau de distribution vers les grandes surfaces et les hôtels.

- Gestion des commandes et livraisons :

  - Oui, une solution pour gérer les commandes, les livraisons, et la facturation est souhaitée.

9. Calendrier du projet

- Délai souhaité :

  - Mise en œuvre progressive dès que possible, avec des étapes claires. L'objectif est d'avoir une solution de base fonctionnelle dans les 2 prochains mois.

- Échéances importantes :

  - Aucune échéance particulière, mais une mise en place le plus tot possible serait un avantage.

10. Perspectives futures

- Extension et diversification :

  - Oui, extension progressive de la ferme et diversification vers la transformation des produits laitiers, mais aussi de la viande.

- Intégration d'autres technologies :

  - Intérêt à long terme pour les capteurs IoT (humidité, température), l'analyse prédictive pour la production laitière et l'analyse des données.